# AI员工工作台产品需求文档

版本：0.1　日期：2026年10月2日　产品代号：My Workbench

本产品面向独立创作者与开发者，在 macOS 上集中管理员工、工具、任务和产物。第一版先建立可追踪的本地 CLI 执行闭环；部门协作、远程生成和自动拆解按阶段加入。用户始终能看到任务由谁执行、使用什么工具、输出在哪里，以及是否已经验收。

# 1 产品目标与范围

原始需求来自用户提供的《AI员工系统规划》对话：原生 macOS 软件、接入各种 CLI 和 AI 工具、按部门协同、跨员工交接，以及视频、音频、音乐、开发和设计资源整合。对话中的多语言后端与模型名单属于技术建议，不作为首版必须实现的约束。

首版验证目标是：用户无需切换多个终端，即可注册一个可执行工具、绑定员工、创建任务、观察真实日志、处理失败并验收结果。产品定位为个人工作台，界面以项目和任务为中心。自由对话只作为未来的任务入口。

| 阶段 | 交付范围 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 需求与设计 | PRD、开发方案、可点击原型 | 范围、关键状态与验收用例可评审 |
| M1 本地基础闭环 | SwiftUI 客户端、工具与员工、串行任务、日志、持久化、人工验收 | 本地样例命令真实执行，重启后记录存在 |
| M2 MVP 完整版 | 产物归档、超时与进程树取消、重试、结构化人工交接、Codex 适配 | 首版全部 P0 用例通过 |
| M3 远程制作 | ComfyUI API 与 SSH 隧道、远程队列与回收 | 指定服务器上的一条工作流通过实际验收 |
| M4 自动协作 | AI 拆解、依赖调度、审核返工 | 多员工协作样例可复现且不重复执行 |

首版不包含账户与计费、多租户、向量数据库、本地大模型部署、复杂组织权限、完整 PTY 终端、自动发布和 App Store 上架。普通 API 或 CLI 注册不代表已经接通某个付费生成服务。

# 2 用户与典型任务

主要用户是同时管理多个制作项目的独立工作者。用户既是任务提出者，也是结果验收人；AI员工是角色配置和工具能力的组合，并不意味着系统已经具备自主判断或协作能力。

| 部门 | 典型员工 | 输入与交付 |
| --- | --- | --- |
| 开发部 | 开发工程师、测试员 | 需求与代码目录；补丁、测试报告 |
| 视频部 | 编剧、分镜师、生成执行员、剪辑师 | 剧本与参考素材；分镜、候选片段、成片 |
| 音频音乐部 | 配音员、声音编辑、音乐制作员 | 文稿与音轨；配音、音乐、混音 |
| 设计部 | UI设计师、视觉设计师、PPT制作员 | 设计简报；设计文件、图片、演示稿 |

开发场景：用户选定项目目录，指定开发工程师和工具，提交任务；系统显示工作目录与参数，启动进程并展示日志。退出成功后进入“待验收”，用户检查产物后标记完成，或填写返工说明创建新一次执行。

视频场景：分镜员工把需求、参数、参考图和输出约束交给生成员工。MVP 先支持用户整理交接包；远程 ComfyUI 接入后再提交工作流并保存服务端任务编号。下载成功只代表技术产物已取得，画面、声音、人物连续性仍需人工验收。

不同项目的文件和交接记录归属各自项目。工具可复用，项目上下文不得自动混用。

# 3 工具与员工需求

| 编号 | 优先级 | 需求 | 可观察行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | P0 | 注册本地 CLI | 填写名称、绝对路径、参数列表、非交互模式与超时 |
| F02 | P0 | 检测工具 | 检查可执行文件，用户主动运行版本命令；失败显示原因 |
| F03 | P0 | 员工档案 | 名称、职位、部门、职责、绑定工具；可新增与编辑 |
| F04 | P0 | 项目工作目录 | 用户选择目录；每次执行记录目录快照 |
| F05 | P0 | 创建任务 | 任务目标、员工、输入文本、参数和验收条件 |
| F06 | P1 | 员工停用 | 禁止新任务；已有记录保留 |
| F07 | P1 | 工具版本适配 | 保存最近检测版本与适配状态，升级后重新验证 |

工具路径不能依赖 Finder 启动 App 时的 shell PATH。可用“选择文件”指定二进制；工具参数采用列表编辑器，每项对应一个 argv 元素。输入占位符限定为 {input}，替换后仍是单一参数，不进行 shell 展开。

“可执行”“版本检测成功”“账号已登录”“业务任务验收成功”是不同状态。首版检测成功不能显示为已验证全部能力。只支持交互 TUI 的工具提示暂不支持后台执行，引导使用其官方非交互入口。

职责说明在 M1 作为员工档案保存；M2 由专门适配器组装为输入上下文。通用执行器不擅自把说明拼入任意命令。

# 4 任务与执行需求

每个任务拥有稳定编号；每次执行生成独立 run 编号，记录工具与员工快照、输入、参数、开始结束时间、退出码及日志位置。重试与返工新增 run，不覆盖旧结果。M1 只允许一个本地任务运行，避免资源竞争。

| 状态 | 含义 | 允许的下一步 |
| --- | --- | --- |
| 草稿 | 任务尚未提交 | 保存、提交、删除草稿 |
| 排队 | 等待执行资源 | 启动、取消 |
| 执行中 | 进程正在工作 | 完成执行、失败、取消、超时 |
| 待验收 | 执行成功，结果待检查 | 验收通过、返工 |
| 已完成 | 用户确认交付达标 | 查看、人工发起下游任务 |
| 失败 | 非零退出或启动失败 | 查看原因、修正后新建执行 |
| 已取消 | 用户终止执行 | 查看已产生的结果、新建执行 |
| 超时 | 到达执行时间上限 | 查看日志、修正上限后重试 |
| 已中断 | App 退出或故障留下的运行记录 | 检查外部状态后手动重新执行 |

stdout 与 stderr 必须持续读取，界面批量刷新并保持响应；日志过多时显示最近部分，完整日志落盘。没有可信进度事件时使用不确定进度指示，不伪造百分比。队列进度可按完成步骤计数，并注明计数口径。

退出码为 0 进入待验收，不能自动标记业务完成。启动失败、权限不足、工具未登录、磁盘不足和网络失败展示可操作信息，不用一条“失败”笼统代替。

停止操作先发送温和终止信号，必要时升级结束本次执行拥有的进程树。远程任务需单独确认服务端取消结果；断开连接不代表服务器停止。M1 仅实现直接进程取消，并把完整进程树处理列为 M2 发布门槛。

# 5 产物交接与授权

产物中心按项目和任务归档，记录来源 run、文件相对路径、类型、大小和验收状态。文本直接查看，图片、音视频使用系统预览，开发产物支持在 Finder 中定位。远程文件先展示位置和大小，用户主动下载。

结构化交接包包含：来源任务和 run、目标员工、目标说明、文件引用、参数、约束、已通过检查、待确认事项与验收标准。MVP 交接由用户发起，目标员工只有在交接确认后接收任务；自动拆解不在 M1 范围内。

默认不覆盖原始素材；返工保存新版本。文件内容和模型回复视为业务数据，不自动变成权限指令。若员工提出删除、发布、访问新目录或增加花费，需生成可审阅动作，并由用户明确批准。

本地任意 CLI 具有用户账户权限。工作目录限制只是路径管理，不能当作操作系统沙箱。用户在注册和运行前能看到真实可执行文件、参数及目录。AI CLI 应保留工具自身的权限控制；预设不包含绕过审批的选项。

凭证优先由工具自身登录管理，后续 API 密钥使用 macOS Keychain。工作台不复制 CLI 登录文件，不把密钥写入项目或交接包；日志需遮蔽工作台持有的密钥。收费服务调用前展示预算约束；无法取得精确价格时标记为未知。

# 6 页面与质量要求

主界面采用侧边导航、任务区域、右侧执行详情。五个一级入口为总览、AI员工、任务中心、工具中心、产物中心。设置位于侧栏底部；当前项目始终可见。M1 实现员工、工具、任务与详情，其余入口随里程碑补齐。

| 页面 | 主要内容 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | 运行任务、待验收、部门工作量 | 新任务、进入详情 |
| AI员工 | 部门分组、角色与工具、可用状态 | 新增、编辑、停用 |
| 任务中心 | 任务列表、状态筛选、执行详情 | 创建、执行、停止、验收、返工 |
| 工具中心 | 路径、模式、版本与接入状态 | 新增、检测、配置 |
| 产物中心 | 按项目筛选文件与交接记录 | 预览、定位、建立交接 |

界面支持空状态、加载状态、错误状态和未配置状态，避免把示例内容当作真实执行数据。状态同时使用文字与颜色；日志可以选择复制；主要控件具备 VoiceOver 标签。支持系统深浅模式与键盘操作。

目标平台为 macOS 14 及以上，计划支持 Intel 和 Apple Silicon；当前先在 Intel 实机验证。主窗最小尺寸为 1100×720。性能验收在本机记录：10万行日志时界面可滚动、停止按钮仍可响应；M1 单进程，M2 再验证限制为2的并发模式。

持久化须保证工具、员工和任务重启后存在；写入失败明确报错。重启时执行中记录转为已中断，禁止自动再次运行，以免重复生成或重复付费。更新数据格式时带 schemaVersion；损坏数据须保留原文件，不能静默重建覆盖。

# 7 首版验收用例

| 用例 | 操作与期望 | 发布门槛 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 注册含空格路径的 CLI；参数原样传入 | P0 |
| A02 | 输入含分号与命令替换文本；仅作为普通参数 | P0 |
| A03 | 分配员工运行样例；stdout 和 stderr 均可见 | P0 |
| A04 | 成功退出；进入待验收；人工确认才完成 | P0 |
| A05 | 非零退出与无执行权限；显示退出码或启动原因 | P0 |
| A06 | 运行长任务并停止；完成进程树退出验证 | P0 M2 |
| A07 | 设置短超时；任务转为超时并留下日志 | P0 M2 |
| A08 | 重启；配置和记录恢复，旧运行转为已中断 | P0 |
| A09 | 数据损坏；显示错误且保留原文件 | P0 |
| A10 | 新建返工执行；旧日志与产物不被覆盖 | P0 M2 |
| A11 | 两个项目交接；只能显式选择对应文件 | P0 M2 |
| A12 | 海量日志与中文跨块输出；不乱码、不冻结 | P0 M2 |
| A13 | 真实 Codex 非交互任务；登录失败能诊断 | P0 M2 |
| A14 | 工具缺失与空员工列表；能从空状态完成配置 | P0 |

单元测试验证参数构造、状态迁移与持久化；进程集成测试使用确定性本地脚本验证日志和退出；UI 实机检查验证表单、窗口缩放、键盘与持久化。真实 AI 调用另记任务编号、配置和验收结论，不能用模拟数据替代。

# 8 开发顺序与决策

工程先使用 SwiftUI、Foundation Process 和本地文件存储。M1 以原子 JSON 写入减少搭建成本；当任务、run 和产物关联进入 M2 时迁移 SQLite。仅在执行器明确存在瓶颈或跨平台需求时引入 Rust 或 Go；远程 Agent 与 ComfyUI 适配再引入 Python 服务。

| 顺序 | 主要交付 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRD、设计规范、可点击原型 | 需求与页面逐项对应 |
| 2 | 可编译 Xcode 工程与本地执行器 | 构建成功和确定性进程测试 |
| 3 | 工具、员工、任务和日志基础功能 | M1 用例与实机检查 |
| 4 | 重试、产物、人工交接和权限细化 | 全部 P0 发布用例 |
| 5 | 用户指定远程服务与实际工作流 | 端到端真实验收 |

开发按验收结果推进，不承诺依据概念规划就能估算固定代码量或完成日期。每个里程碑记录已完成、未完成和验证限制。

待产品决策：首版是否必须同时接远程 ComfyUI；具体远程工作流、服务器和预算；优先接入的 CLI；最终产品名称与是否需要公开分发。未决定前按本地 CLI 优先推进，名称使用临时代号，不启动远程收费任务。

来源：《AI员工系统规划》对话，编号 6abe61e1-ed40-83ea-81ed-0df126b89dbe；用户本次开发请求；2026年10月2日本机环境检查。

官方技术依据：Apple Xcode 系统要求、Foundation Process、Codex 非交互模式。Apple 的兼容表说明系统版本；安装包是否包含 Intel 架构另外以本机二进制检查确认。